Приложение 1

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по проведению мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ в МАОУ СОШ №9

в 2017/2018 учебном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** |
|  | 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | |
| 1.1 | Составление списков педагогических работников для формирования заявки на повышение квалификации по дополнительным программам повышения квалификации по общеобразовательным предметам | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н. | сентябрь 2017 |
| 1.2 | Формирование списков обучающихся «группы риска» и группы потенциальных высокобальников для разработки индивидуальных программ подготовки к ГИА 9, ГИА 11 и организации индивидуальной работы с обучающимися, в том числе с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Климина И.В.,  Захарова С.В. | сентябрь 2017 |
| 1.3 | Повышение квалификации и осуществление мониторинга повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам из образовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие результаты ГИА 9, ГИА 11, региональных мониторинговых исследований в течение последних 3-х лет | Тупиков И.Н. | в течение 2017/2018 учебного года |
| 1.4 | Организация и проведение:  -всероссийских проверочных работ;  -диагностических контрольных работ;  -независимой оценки качества деятельности образовательных организаций. | Бабушкина Т.В.,  Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  классные руководители, учителя предметники | в течение 2017/2018 учебного года |
| 1.5 | Организация и проведение мероприятий независимой оценки качества образования, предусмотренных:  -государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП;  -комплексной программой повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2018 года «Новое качество жизни уральцев», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 01.07.2014 № 552-ПП | Бабушкина Т.В.,  Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н. | в течение 2017/2018 учебного года |
|  | **2. Организация сопровождения ГИА 9. ГИА 11** | | |
| 2.1 | Формирование РИС на 2017/2018 учебный год:  сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Климина И.В.,  Захарова С.В. | по графику |
| 2.2 | Формирование:  -перечня ППЭ и количество аудиторий в ППЭ на 2018 год;  -состава руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ на 2018 год;  -списка участников ГИА в 2018 году | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Климина И.В.,  Захарова С.В. | по графику |
| 2.3 | Внесение данных в РИС  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования», графиком ФЦТ | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Климина И.В.,  Захарова С.В. | по графику |
| 2.4 | Создание условий в ППЭ для участников ГИА, ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья | Тупиков И.Н.,  Бабушкина Т.В. | январь-май 2018 |
| 2.5 | Формирование составов территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК, составов территориальных подкомиссий Предметных комиссий Свердловской области, конфликтной подкомиссии Конфликтной комиссии Свердловской области | органы местного самоуправления | октябрь-ноябрь 2018 |
| 2.6 | Обследование и тестирование работоспособности оборудования систем видеонаблюдения, в том числе онлайн наблюдения за ходом экзамена | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В.,  Куимов А.В. | в соответствии с графиком проведения федеральных тренировочных мероприятий |
| 2.7 | Предварительная приемка ППЭ | Бабушкина Т.В., Романова С.И. | март-апрель 2018 |
| 2.8 | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»), устной части по русскому языку | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В.,  Куимов А.В. | в течение 2017/2018 учебного года по графику |
| 2.9 | Организация общественного наблюдения за процедурами ГИА, ЕГЭ:  подбор кандидатур,  обучающие инструктажи, тренинги,  информационное сопровождение | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В. | февраль-апрель 2018 |
| 2.10 | Организация и подготовка к проведению ГИА в дополнительные сроки:  определение перечня ППЭ;  формирование списка участников ГИА;  формирование составов организаторов, руководителей ППЭ;  внесение сведений в РИС;  аккредитация общественных наблюдателей;  обработка экзаменационных материалов ГИА | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В., | в соответствии с приказом МОиПО СО, графиком обработки ЭМ, утвержденным ФЦТ |
|  | **3. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 9 и ГИА 11** | | |
| 3.1 | Организация взаимодействия со средствами массовой информации:  публикация материалов по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ | органы местного самоуправления | в течение 2017/2018 учебного года |
| 3.2 | Проведение совещаний, круглых столов по вопросам подготовки и проведения ГИА с педагогическими работниками, родительской общественностью, советов образовательных учреждений | органы местного самоуправления | ежемесячно |
| 3.3 | Публикация на официальном сайте органов местного самоуправления, общеобразовательных организаций информации:  о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, ЕГЭ, итогового сочинения (изложения) в 2018 году;  о сроках проведения ГИА в 2018 году;  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 2018 году;  о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА участников ГИА, ЕГЭ в 2018 году | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В., | в течение 2017/2018 учебного года |
|  | **4. Формирование и совершенствование организационно – технологических условий организации и проведения ЕГЭ** | | |
| 4.1 | Обследование пункта проведения экзаменов на предмет работоспособности видеонаблюдения | февраль | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ЕГЭ в ППЭ |
| 4.2 | Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ | март-май |
| 4.3 | Организация взаимодействия с ММО МВД России «Кировградское» по вопросам привлечения полиции для обеспечения правопорядка в ППЭ. | март-май |
| 4.4 | Организация взаимодействия с КМП «Благоустройство»,«НЭС»ОАО «МРСК Урала», НРУС ОАО «Ростелеком»,  ММО МВД России «Кировградское» | март-май |
| 4.5 | Проверка работоспособности видеонаблюдения в пункте проведения экзаменов | апрель-май |
| 4.6 | Совещание с руководителями образовательных организаций по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональной ответственности при проведении ЕГЭ | май | Информирование о мерах по обеспечению соблюдения информационной безопасности. Сокращение количества правонарушений, обеспечение соблюдения прав участников ЕГЭ |
| 4.7 | Участие в апробации новых технологий и процедур проведения государственной итоговой аттестации | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В., | Совершенствование комплекса условий и порядка проведения государственной итоговой аттестации |
|  | **5. Мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на территории СО** | | |
| 5.1 | Государственная итоговая аттестация в 9 классах (дополнительный период) | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В.,  Захарова С.В. | 5-21 сентября 2017 |
| 5.2 | Всероссийская проверочная работа по русскому языку 2,5 классы | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Лихачева Е.Е.,  Зверева Т.В.,  Сездалова Н.В.  Шестовских А.С. | 12, 26 октября 2017 |
| 5.3 | Оценка образовательных достижений обучающихся (по материалам ФГБУ «ФИОКО») в соответствии с планом проведения плановых проверок в 8, 10 классах | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Суздалова Н.В.,  Захарова Г.А. | ноябрь,  декабрь 2017 |
| 5.4 | Диагностические работы по предметам по выбору в 9 классах:  14 ноября – история, физика;  21 ноября – информатика, география;  28 ноября – обществознание, химия | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В., | ноябрь 2017 |
| 5.5 | Диагностические работы по предметам по выбору в 9 классах:  5 декабря – литература, биология;  12 декабря – английский язык;  19 декабря – немецкий язык | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В., | декабрь 2017 |
| 5.6 | Итоговое сочинение (изложение) | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В.,  Климина И.В. | 6 декабря 2017 |
| 5.7 | Репетиционное тестирование в 11 классах (муниципальный уровень)  12 декабря – русский язык  19 декабря – математика (базовая) | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В.,  Климина И.В. | декабрь 2017 |
| 5.8 | Репетиционное тестирование в 11 классах:  6 февраля – русский язык;  7 февраля – итоговое сочинение (изложение) | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В.,  Климина И.В.  Щестовских А.С. | февраль 2018 |
| 5.9 | Репетиционное тестирование в 9 классах:  13 февраля – математика:  27 февраля – русский язык  14 – 16 февраля – русский язык – итоговое собеседование | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В.,  Захарова С.В.  Щестовских А.С. | февраль 2018 |
| 5.10 | Всероссийские проверочные работы в 11 классах:  20 марта – иностранный язык;  21 марта - история | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В.,  Климина И.В.  Тупикова А.С. | март 2018 |
| 5.11 | Всероссийские проверочные работы в 4 классах:  17, 19 апреля - русский язык;  24 апреля – математика;  26 апреля – окружающий мир | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В.,  Карабанова Г.А.,  Коминова Е.В. | апрель 2018 |
| 5.12 | Всероссийские проверочные работы в 5 классах:  17 апреля - русский язык;  19 апреля – математика;  24 апреля – история;  26 апреля – биология. | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В.,  Еина Ок.А.  Щестовских А.С.,  Суздалова Н.В.,  Куорова Е.Ю.,  Давыдова П.Д. | апрель 2018 |
| 5.13 | Всероссийские проверочные работы в 6 классах (в режиме апробации):  10 апреля (НИКО)- литература, МХК;  18 апреля – математика;  20 апреля – биология;  25 апреля – русский язык;  27 апреля – география  11 мая – обществознание,  15 мая - история | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В.,  Еина Ок.А.  Щестовских А.С.  Ахрамович Т.К.,  Климина И.В.  Граматчикова Н.Н. | апрель 2018 |
| 5.14 | Национальное исследование качества образования в 8 классах  12 – апреля – литература, МХК | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В.,  Суздалова Н.В. | апрель 2018 |
| 5.15 | Всероссийские проверочные работы в 10 классах:  3 апреля – география\* |  | апрель 2018 |
| 5.16 | Всероссийские проверочные работы в 11 классах:  3 апреля – география\*  5 апреля – химия  10 апреля – физика  12 апреля – биология | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В.,  Климина И.В.,  Медведева В.И.,  Цацкина Л.В. | апрель 2018 |
| 5.17 | Итоговое сочинение (изложение) | Тупиков И.Н.,  Плюхина С.Н.,  Бабушкина Т.В., | 16 мая 2018 |

\*Каждая общеобразовательная организация может выбрать проведение всероссийской проверочной работы в 10 классе либо в 11 классе в зависимости от учебного плана общеобразовательной организации